## Sheet1
Fecha turno | Modelo equipo | Número equipo | Operador | Turno | Código operador | Área operacional | Petróleo litros | Aceite litros | Horómetro inicial | Horómetro final | Diferencia horómetro | Banco | Malla | Fase | Horas turno | Tipo de perforación | Número serie Tricono/Bit | Condición del terreno | Tipo detención | Causa detención | Horas detención mecánica | Horas detención No efectivas | Horas efectivas perforando | Combustible | Relleno de agua | Colación | Traslado | Tronadura | Mantención | Avería | Total horas ingresadas | Metros perforados | Rendimiento m/h | Disponibilidad % | Utilización % | Cambio turno | Falta operador | Otros | Standby por falta de tajo/Patio | Total distribución turno | Diferencia distribución | Observaciones | Trabajando | Pozos perforados turno | Descripción avería equipo | Observación estado equipo | Traslado de sector | Traslado pozo a pozo | Traslado largo | Metros totales operador | Metros totales por equipo | Utilizaci?n % | Equipo | Fecha | Hora registro
2026-05-14 | FlexiROC D65 | 9274 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 177 | 0 | 22314 | 22322 | 8 | 2296 | 110 | 1 | 12 | Buffer 1 | 770025-32 | Inestable, Fracturado, Blando | Avería mecánica, Colación, Agua, Combustible, Cambio Turno, standby por falta de tajo/patio, Otros |  | 0.5 | 4.75 | 6.75 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 12 | 154.7 | 22.92 | 95.83 | 56.25 | 0.5 | 0 | 0.75 | 2 | 0 | 0 |  | 6.75 | 10 | Problemas con sistema RHS y carrucel. | Equipo operativo, sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 154.7 | 56.25 | FlexiROC D65 9274
2026-05-14 | SmartROC D65 | 9239 | Nicolas Torres | Noche | M-9608 | Proyecto DES | 103 | 0 | 4496 | 4501 | 5 | 2296 |  | 1 | 12 |  |  |  | Avería mecánica, Traslado, Otros | Traslado a taller. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Problemas con turbina sector DCT. | Equipo Fuera Servicio. | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9239
2026-05-14 | FlexiROC D65 | 9272 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | standby por falta de tajo/patio |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Equipo Operativo, sin marcacion. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9272
2026-05-14 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 381 | 0 | 16811 | 16820 | 9 | 2296 | 110, 107 | 1 | 12 | Buffer 1, Precorte | 250064-68 | Blando, Estable | Colación, Agua, Combustible, standby por falta de tajo/patio, Cambio Turno, Traslado | Standby por falta patio | 0 | 3 | 9 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 268.6 | 29.84 | 100 | 75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 9 | 16 |  | Equipo Operativo, sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 268.6 | 268.6 | 75 | FlexiROC D65 9259
2026-05-14 | Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Noche | M-8086 | Proyecto DES | 652 | 0 | 14420 | 14430 | 10 | 2296 | 107 | 1 | 12 | Producción | 6273902 | Blando, Estable | Agua | Espera de Agua. | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 302.8 | 30.28 | 100 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 18 |  | Equipo Operativo. Durante el turno se inicia sin abastecimiento de agua por camion aljibe Fuera serrvicio. | 0 | 0 | 0 | 638.7 | 638.7 | 83.33 | Sandvik D75KS 9245
2026-05-14 | Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon | Noche | M-2036 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Flexibles Dañados |  | 0 | 0 | 0 | 434.6 | 434.6 | 0 | Sandvik D75KS 9277
2026-05-15 | Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon | Noche | M-2036 | Proyecto DES | 278 | 0 | 18273 | 18282 | 9 | 2296 | 109 | 1 | 12 | Producción | 6273904 | Estable, Blando | Avería mecánica |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 253.5 | 31.69 | 66.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 15 | Pruebas Mecanicas. | Equipo Operativo, con marcacion. | 0 | 0 | 0 | 434.6 | 434.6 | 66.67 | Sandvik D75KS 9277
2026-05-15 | FlexiROC D65 | 9274 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | standby por falta de tajo/patio | Sin marcacion. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. Sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | FlexiROC D65 9274
2026-05-15 | Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Noche | M-8086 | Proyecto DES | 1085 | 0 | 14435 | 14445 | 10 | 2296 | 110, 107 | 1 | 12 | Producción | 6273902 | Estable, Blando | Colación, Agua, Combustible, standby por falta de tajo/patio, Cambio Turno | Sin marcacion. | 0 | 3 | 9 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 335.9 | 37.32 | 100 | 75 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 19 |  | Equipo Operativo, sin maracion. | 0 | 0 | 0 | 638.7 | 638.7 | 75 | Sandvik D75KS 9245
2026-05-15 | SmartROC D65 | 9239 | Nicolas Torres | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | standby por falta de tajo/patio |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo, sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9239
2026-05-15 | FlexiROC D65 | 9272 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | standby por falta de tajo/patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo, sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9272
2026-05-15 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | standby por falta de tajo/patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo operativo, sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 268.6 | 268.6 | 0 | FlexiROC D65 9259
2026-05-16 | FlexiROC D65 | 9274 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | FlexiROC D65 9274
2026-05-16 | Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon | Noche | M-2036 | Proyecto DES | 944 | 0 | 18292 | 18298 | 6 | 2296 | 108 | 1 | 12 | Producción | 6273904 | Estable, Blando | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 181.1 | 30.18 | 100 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 6 | 11 |  | Equipo operativo sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 434.6 | 434.6 | 50 | Sandvik D75KS 9277
2026-05-16 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 268.6 | 268.6 | 0 | FlexiROC D65 9259
2026-05-16 | SmartROC D65 | 9239 | Nicolas Torres | Noche | M-9698 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9239
2026-05-16 | FlexiROC D65 | 9272 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9272
2026-05-16 | Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Día | M-8086 | Proyecto DES | 0 | 0 | 14447 | 14447 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. | 0 | 0 | 0 | 638.7 | 638.7 | 0 | Sandvik D75KS 9245
2026-05-17 | FlexiROC D65 | 9274 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. Sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | FlexiROC D65 9274
2026-05-17 | FlexiROC D65 | 9272 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 0 | 0 | 24306 | 24307 | 1 |  |  | 2 | 12 |  |  |  | Traslado, Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo, se traslada desde la misma fase 02 a la salida de Barrera de Autonomia. | 0 | 0 | 1 | 154.7 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9272
2026-05-17 | SmartROC D65 | 9239 | Nicolas Torres | Noche | M-9698 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo operativo, sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9239
2026-05-17 | SmartROC D65 | 9239 | Nicolas Torres | Noche | M-9698 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296 |  | 1 | 12 |  |  |  | Traslado, Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Equipo Operativoin, sin marcacion. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SmartROC D65 9239 | 18-05-2026 | 06:51:46