## Sheet1
Fecha turno | Modelo equipo | Número equipo | Operador | Turno | Código operador | Área operacional | Petróleo litros | Aceite litros | Horómetro inicial | Horómetro final | Diferencia horómetro | Banco | Malla | Fase | Horas turno | Tipo de perforación | Número serie Tricono/Bit | Condición del terreno | Tipo detención | Causa detención | Horas detención mecánica | Horas detención No efectivas | Horas efectivas perforando | Combustible | Relleno de agua | Colación | Traslado | Tronadura | Mantención Programada | Avería | Total horas ingresadas | Metros perforados | Rendimiento m/h | Disponibilidad % | Utilización % | Cambio turno | Falta operador | Otros | Standby por falta de tajo/Patio | Total distribución turno | Diferencia distribución | Observaciones | Trabajando | Pozos perforados turno | Descripción avería equipo | Observación estado equipo | Traslado de sector | Traslado pozo a pozo | Traslado largo | Metros totales operador | Metros totales por equipo | Equipo | Fecha | Hora registro | Horas de motor | Número precorte | Falla Operacional | Cambio de aceros | Geología | Seguridad
2026-05-14 | FlexiROC D65 | 9274 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 177 | 0 | 22314 | 22322 | 8 | 2296 | 110 | 1 | 12 | Buffer 1 | 770025-32 | Inestable, Fracturado, Blando | Avería mecánica, Colación, Relleno de agua, Combustible, Cambio Turno, Standby por falta de tajo/Patio, Otros |  | 0.5 | 4.75 | 6.75 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 12 | 154.7 | 22.92 | 95.83 | 56.25 | 0.5 | 0 | 0.75 | 2 | 0 | 0 |  | 6.75 | 10 | Problemas con sistema RHS y carrucel. | Equipo operativo, sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 154.7 | FlexiROC D65 9274 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-14 | SmartROC D65 | 9339 | Nicolas Torres | Noche | M-9608 | Proyecto DES | 103 | 0 | 4496 | 4501 | 5 | 2296 |  | 1 | 12 |  |  |  | Avería mecánica, Traslado, Otros | Traslado a taller. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Problemas con turbina sector DCT. | Equipo Fuera Servicio. | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | SmartROC D65 9339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-14 | FlexiROC D65 | 9272 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Equipo Operativo, sin marcacion. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9272 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-14 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 381 | 0 | 16811 | 16820 | 9 | 2296 | 110, 107 | 1 | 12 | Buffer 1, Precorte | 250064-68 | Blando, Estable | Colación, Relleno de agua, Combustible, Standby por falta de tajo/Patio, Cambio Turno, Traslado | Standby por falta patio | 0 | 3 | 9 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 268.6 | 29.84 | 100 | 75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 9 | 16 |  | Equipo Operativo, sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 268.6 | 268.6 | FlexiROC D65 9259 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-14 | Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Noche | M-8086 | Proyecto DES | 652 | 0 | 14420 | 14430 | 10 | 2296 | 107 | 1 | 12 | Producción | 6273902 | Blando, Estable | Relleno de agua | Espera de Agua. | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 302.8 | 30.28 | 100 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 18 |  | Equipo Operativo. Durante el turno se inicia sin abastecimiento de agua por camion aljibe Fuera serrvicio. | 0 | 0 | 0 | 638.7 | 638.7 | Sandvik D75KS 9245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-14 | Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon | Noche | M-2036 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Flexibles Dañados |  | 0 | 0 | 0 | 434.6 | 434.6 | Sandvik D75KS 9277 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Noche | M-8086 | Proyecto DES | 1085 | 0 | 14435 | 14445 | 10 | 2296 | 110, 107 | 1 | 12 | Producción | 6273902 | Estable, Blando | Colación, Relleno de agua, Combustible, Standby por falta de tajo/Patio, Cambio Turno | Sin marcacion. | 0 | 3 | 9 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 335.9 | 37.32 | 100 | 75 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 19 |  | Equipo Operativo, sin maracion. | 0 | 0 | 0 | 638.7 | 638.7 | Sandvik D75KS 9245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | FlexiROC D65 | 9274 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. Sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | FlexiROC D65 9274 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon | Noche | M-2036 | Proyecto DES | 278 | 0 | 18273 | 18282 | 9 | 2296 | 109 | 1 | 12 | Producción | 6273904 | Estable, Blando | Avería mecánica |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 253.5 | 31.69 | 66.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 15 | Pruebas Mecanicas. | Equipo Operativo, con marcacion. | 0 | 0 | 0 | 434.6 | 434.6 | Sandvik D75KS 9277 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | SmartROC D65 | 9339 | Nicolas Torres | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo, sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | FlexiROC D65 | 9272 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo, sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | FlexiROC D65 9272 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo operativo, sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 268.6 | 268.6 | FlexiROC D65 9259 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-16 | FlexiROC D65 | 9272 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | FlexiROC D65 9272 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-16 | SmartROC D65 | 9339 | Nicolas Torres | Noche | M-9698 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-16 | Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Noche | M-8086 | Proyecto DES | 0 | 0 | 14447 | 14447 | 0 |  |  | 1 | 12 |  | 770025-32 |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. | 0 | 0 | 0 | 638.7 | 638.7 | Sandvik D75KS 9245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-16 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 268.6 | 268.6 | FlexiROC D65 9259 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-16 | FlexiROC D65 | 9274 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | FlexiROC D65 9274 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-16 | Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon | Noche | M-2036 | Proyecto DES | 944 | 0 | 18292 | 18298 | 6 | 2296 | 108 | 1 | 12 | Producción | 6273904 | Estable, Blando | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 181.1 | 30.18 | 100 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 6 | 11 |  | Equipo operativo sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 434.6 | 434.6 | Sandvik D75KS 9277 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-17 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 229 | 0 | 16823 | 16832 | 9 | 2296 | 109 | 1 | 12 | Precorte | 250064-68 | Blando | Colación, Combustible, Cambio Turno, Avería mecánica, Otros | Charla integral por parte de personal de enaex, posteriormente llega personal de mantencion para intervenir equipo, se limpia linea de engrase, se coloca manguerote el cual se suelta del ciclono. | 1 | 2.5 | 8.5 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 302.6 | 35.6 | 91.67 | 70.83 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcacion. | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9259 | 18-05-2026 | 09:21:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-17 | Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon | Noche | M-2036 | Proyecto DES | 749 | 0 | 18302 | 18311 | 9 | 2296 | 108, 109 | 1 | 12 | Producción | 6273904 | Blando, Estable | Relleno de agua, Colación, Otros | Charla integral por parte enaex | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 410.5 | 45.61 | 100 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo. Con marcacion. | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9245 | 18-05-2026 | 09:59:04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-17 | Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon | Noche | M-2036 | Proyecto DES | 749 | 0 | 18302 | 18311 | 9 | 2296 | 108, 109 | 1 | 12 | Producción | 6273904 | Blando, Estable | Relleno de agua, Colación, Otros | Charla integral por parte enaex | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 410.5 | 45.61 | 100 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo. Con marcacion. | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9277 | 18-05-2026 | 09:59:04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-17 | FlexiROC D65 | 9274 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo. Sin marcacion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | FlexiROC D65 9274 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-17 | FlexiROC D65 | 9272 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 0 | 0 | 24306 | 24307 | 1 |  |  | 2 | 12 |  |  |  | Traslado, Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Equipo Operativo, se traslada desde la misma fase 02 a la salida de Barrera de Autonomia. | 0 | 0 | 1 | 154.7 | 0 | FlexiROC D65 9272 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-17 | Sandvik D75KS | 9245 | Valeria Millan | Noche | M-203529 | Proyecto DES | 0 | 0 | 14447 | 14457 | 10 | 2296 | 119, 117 | 1 | 12 | Producción | 6273902 | Blando, Estable, Compacto, Competente | Otros, Combustible, Relleno de agua, Cambio Turno | Charla integral por parte de enaex y por cargador frontal confeccionando pretiles de contencion. | 0 | 2 | 10 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 420.9 | 42.09 | 100 | 83.33 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcacion. | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9245 | 18-05-2026 | 09:53:05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-17 | SmartROC D65 | 9339 | Nicolas Torres | Noche | M-9698 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296 |  | 1 | 12 |  | 8885850-048 |  | Traslado, Standby por falta de tajo/Patio | Sin marcacion | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Equipo Operativoin, sin marcacion. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9339 | 18-05-2026 | 06:51:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-18 | Sandvik D75KS | 9277 | Valeria Millan | Noche | M-203529 | Proyecto DES | 910 | 0 | 18371 | 18382 | 11 | 2296 | 108, 109 | 1 | 12 | Producción | 6273903 | Blando, Competente, Estable | Relleno de agua, Cambio Turno |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 326.5 | 29.68 | 100 | 91.67 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcación. Se realiza relevo en hora de colacion, manteniendo continuidad operacional. | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9277 | 19-05-2026 | 08:25:07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-18 | SmartROC D65 | 9339 | Nicolas Torres | Noche | M-9698 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  | 8885850-048 |  | Standby por falta de tajo/Patio |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Equipo Operativo, si marcación. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9339 | 19-05-2026 | 09:11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-18 | Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Noche | M-8086 | Proyecto DES | 729 | 0 | 14465 | 14475 | 10 | 2312 | 119 | 1 | 12 | Producción |  | Blando, Competente, Estable | Standby por falta de tajo/Patio, Cambio Turno, Combustible, Relleno de agua, Colación, Traslado |  | 0 | 4.5 | 7.5 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 463.9 | 61.85 | 100 | 62.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | Equipo Operatico, Sin marcacion. | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9245 | 19-05-2026 | 08:18:13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-18 | FlexiROC D65 | 9272 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Equipo Operativo, sin marcación. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9272 | 19-05-2026 | 09:14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-18 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 485 | 0 | 16842 | 16852 | 10 | 2296 | 109 | 1 | 12 | Buffer 1, Buffer 2 | 770025-40 | Blando, Estable, Competente | Avería mecánica, Cambio de aceros, Colación, Relleno de agua, Combustible, Cambio Turno, Mantención Programada | A inicio de turno se instala martillo reparado, se realiza mantencion programada y finalmente en averia se cambia filtro de compresor por fuga de aceite paroil. | 0.5 | 3 | 8.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 12 | 269 | 31.65 | 91.67 | 70.83 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcación. | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9259 | 19-05-2026 | 09:20:59 | 10 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
2026-05-18 | FlexiROC D65 | 9274 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 |  | 770025-32 |  | Standby por falta de tajo/Patio |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Equipo Operativo, sin marcación. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9274 | 19-05-2026 | 09:13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-19 | FlexiROC D65 | 9274 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  | 770025-32 |  | Mantención Programada |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Programada. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9274 | 20-05-2026 | 08:22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-19 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 250 | 0 | 16857 | 16864 | 7 | 2296 | 109, 113 | 1 | 12 | Buffer 1, Buffer 2 |  | Competente, Compacto, Medio | Cambio Turno, Colación, Avería mecánica | Problemas de partida, problemas de potencia. | 4.25 | 1.5 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 12 | 203.1 | 32.5 | 64.58 | 52.08 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcación. | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9259 | 20-05-2026 | 08:52:41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-19 | Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Noche | M-8086 | Proyecto DES | 799 | 0 | 14478 | 14489 | 11 |  | 203 | 2 | 12 | Producción |  | Blando, Compacto, Competente, Estable | Combustible, Traslado, Otros | Espera de camion del agua. | 0 | 2 | 10 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 564.6 | 56.46 | 100 | 83.33 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcación. | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9245 | 20-05-2026 | 08:55:52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-19 | FlexiROC D65 | 9272 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 199 | 0 | 24307 | 24313 | 6 | 2376 | 239 | 2 | 12 | Producción | 770025-34 | Fracturado, Inestable, Relleno, Blando | Cambio Turno, Traslado, Avería mecánica, Otros |  | 3.75 | 5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3.75 | 12 | 56.5 | 17.38 | 68.75 | 27.08 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Equipo operativo, con marcacion. Otros Espera de camion con agua. | 0 | 5 | Equipo pierde Barrido, se cambian comoponentes. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9272 | 20-05-2026 | 08:39:16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-19 | SmartROC D65 | 9339 | Nicolas Torres | Noche | M-9698 | Proyecto DES | 199 | 0 | 24307 | 24313 | 6 | 2376 | 239 | 2 | 12 | Producción | 8885850-048 | Fracturado, Inestable, Relleno | Cambio Turno, Avería mecánica, Traslado, Otros | Averia por perdida de barrido y otros por espera de camion del agua. | 3.75 | 5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3.75 | 12 | 56.5 | 17.38 | 68.75 | 27.08 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcación. | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9339 | 20-05-2026 | 09:21:12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-19 | Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon | Noche | M-2036 | Proyecto DES | 1120 | 0 | 18342 | 18353 | 11 | 2328, 2296 | 203, 113 | 1, 2 | 12 | Producción |  | Blando, Competente, Estable | Cambio Turno, Traslado, Relleno de agua | Espera de camion del agua, traslado de fase 1 banco 2296 a fase 2 banco 2328. | 0 | 3.5 | 8.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 349.4 | 41.11 | 100 | 70.83 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcación. | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9277 | 20-05-2026 | 09:01:28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-20 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 728 | 0 | 16867 | 16874 | 7 | 2296 | 108, 109, 114 | 1 | 12 | Repaso, Buffer 1, Buffer 2 | 770025-40 | Blando | Combustible, Relleno de agua, Cambio Turno | Por falta de agua y espera de camion. Espera de camion de combustible. | 0 | 6.25 | 5.75 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 182.9 | 31.81 | 100 | 47.92 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo operativo, con marcacion. | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9259 | 21-05-2026 | 11:36:44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-20 | FlexiROC D65 | 9274 | Jhan Calderon | Día | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Equipo Operativo. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9274 | 21-05-2026 | 06:32:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-20 | Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon | Noche | M-2036 | Proyecto DES | 1088 | 0 | 18363 | 18374 | 11 | 2328 | 203 | 2 | 12 | Producción | 62739o4 | Blando | Relleno de agua, Cambio Turno | Espera de agua por camion aljibe. | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 466.1 | 42.37 | 100 | 91.67 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo operativo, con marcacion. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9277 | 21-05-2026 | 11:43:43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-20 | SmartROC D65 | 9339 | Nicolas Torres | Noche | M-9698 | Proyecto DES | 0 | 0 | 4522 | 4530 | 8 | 2376 | 239 | 2 | 12 | Producción | 888585-048 | Fracturado, Inestable, Relleno | Cambio Turno, Colación, Otros | Detenido a la espera de camion del agua. | 0 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 77.5 | 11.92 | 100 | 54.17 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcacion. | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9339 | 21-05-2026 | 11:28:39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-20 | FlexiROC D65 | 9272 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 0 | 0 | 24323 | 24328 | 5 | 2376 | 239 | 2 | 12 | Producción |  | Fracturado, Inestable, Relleno, Blando | Otros, Avería mecánica, Cambio Turno, Relleno de agua | Otros: Falta de agua, a la espera de camion aljibe. Averia, problemas de presion de avance, Fuera de servicio. | 5.25 | 4.5 | 2.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 12 | 80.2 | 35.64 | 56.25 | 18.75 | 0.5 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo Fuera de servicio. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9272 | 21-05-2026 | 06:38:33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-20 | Sandvik D75KS | 9245 | Valeria Millan | Noche | M-203529 | Proyecto DES | 0 | 0 | 14494 | 14504 | 10 | 2328 | 203 | 2 | 12 | Producción | 6273902 | Medio | Colación, Cambio Turno, Otros | Espera de agua por camion aljibe. | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 395.8 | 39.58 | 100 | 83.33 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo operativo, con marcacion. | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9245 | 21-05-2026 | 11:40:29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-21 | Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Noche | M-8086 | Proyecto DES | 852 | 0 | 14513 | 14520 | 7 | 2360 | 254 | 2 | 12 | Producción | 6273902 | Blando, Estable | Colación, Relleno de agua, Traslado, Cambio Turno, Otros | Espera de traslado por parte de centinela hacia autonomia. Relleno de agua por gravedad con camion aljibe. | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 391.9 | 65.32 | 100 | 50 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcacion. | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9245 | 22-05-2026 | 10:11:16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-21 | Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Día | M-8086 | Proyecto DES | 852 | 0 | 14513 | 14520 | 7 | 2360 | 254 | 2 | 12 | Producción |  | Blando, Inestable | Relleno de agua, Cambio Turno, Otros, Traslado, Colación | Traslado a la malla de perforacion por parte de centinela en autonomia. Relleno de agua por gravedad con camion aljibe. | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 391.9 | 65.32 | 100 | 50 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcacion. | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9245 | 22-05-2026 | 08:12:24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-21 | FlexiROC D65 | 9272 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 0 | 0 | 24333 | 24336 | 3 | 2376 | 239 | 2 | 12 | Producción | 77002534 | Fracturado, Inestable, Relleno | Cambio Turno, Otros, Standby por falta de tajo/Patio, Traslado |  | 0 | 11.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.6 | 34.13 | 100 | 6.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 10.25 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9272 | 22-05-2026 | 09:08:08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-21 | FlexiROC D65 | 9274 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Equipo Operativo. Sin marcacion. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9274 | 22-05-2026 | 09:10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-21 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 178 | 0 | 16881 | 16892 | 11 | 2296 | 114 | 1 | 12 | Buffer 1, Buffer 2 | 770025-40 | Blando | Otros, Cambio Turno, Combustible | Detenido por agua por camion aljibe. | 0 | 3.25 | 8.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 231.3 | 26.43 | 100 | 72.92 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcacion. Se realiza relevo para la continuidad operacional. | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9259 | 22-05-2026 | 08:59:21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-21 | SmartROC D65 | 9339 | Nicolas Torres | Noche | M-9698 | Proyecto DES | 0 | 0 | 4535 | 4538 | 3 | 2376 | 239 | 2 | 12 | Producción | 888585-048 | Relleno, Inestable, Fracturado | Traslado, Standby por falta de tajo/Patio, Cambio Turno |  | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 9 | 100 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Equipo Operativo, sin marcacion. | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9339 | 22-05-2026 | 08:46:17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-21 | Sandvik D75KS | 9277 | Valeria Millan | Noche | M-203529 | Proyecto DES | 1039 | 0 | 18384 | 18395 | 11 | 2328 | 203 | 2 | 12 | Producción | 6273903 | Medio, Blando | Relleno de agua, Cambio Turno | Relleno de agua por gravedad con camion aljibe. | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 374.4 | 34.04 | 100 | 91.67 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcacion. | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9277 | 22-05-2026 | 08:38:11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-22 | SmartROC D65 | 9339 | Nicolas Torres | Noche | M-9698 | Proyecto DES | 248 | 0 | 4538 | 4548 | 10 | 2360 | 254 | 2 | 12 | Buffer 1 | 888585-48 | Blando, Estable | Combustible, Relleno de agua, Cambio Turno, Traslado, Colación, Otros | Espera de traslado por parte de centinela. | 0 | 4.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300 | 40 | 100 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo. Con marcacion. | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SmartROC D65 9339 | 23-05-2026 | 08:37:57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-22 | FlexiROC D65 | 9259 | Matías Toro | Noche | M-204167 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Equipo Operativo. Sin marcacion. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9259 | 23-05-2026 | 08:33:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-22 | Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Noche | M-8086 | Proyecto DES | 644 | 0 | 14525 | 14531 | 6 | 2360 | 254 | 2 | 12 | Producción | 6273902 | Blando, Estable | Colación, Otros, Cambio Turno, Relleno de agua, Traslado | Espera de traslado al patio de perforacion por parte de centinela y en otros por espera de traslado del patio. | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 179 | 59.67 | 100 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Equipo operativo. A la espera de traslado. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9245 | 23-05-2026 | 08:14:05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-22 | FlexiROC D65 | 9272 | Mauricio Mora | Noche | M-9939 | Proyecto DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | Standby por falta de tajo/Patio |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Equipo Operativo, sin marcacion. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9272 | 23-05-2026 | 08:31:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-22 | Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon | Noche | M-2036 | Proyecto DES | 910 | 0 | 18403 | 18414 | 11 | 2328 | 203 | 2 | 12 | Producción | 6273903 | Blando, Estable | Relleno de agua, Cambio Turno | Equipo se realiza relevo para la continuidad operacional. | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 478 | 43.45 | 100 | 91.67 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo, con marcacion. | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvik D75KS 9277 | 23-05-2026 | 08:17:53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-22 | FlexiROC D65 | 9274 | Jhan Calderon | Noche | M-9464 | Proyecto DES | 0 | 0 | 22333 | 22338 | 5 | 2360 | 254 | 2 | 12 | Buffer 2 | 770025-32 | Blando, Estable | Mantención Programada, Combustible, Otros, Traslado, Cambio Turno, Colación | Equipo sin partida. Espera de traslado de parte de centinela al area de autonomia. | 0 | 7.75 | 4.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 3.25 | 0 | 12 | 201 | 47.29 | 72.92 | 35.42 | 0.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo Operativo. Con marcacion. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FlexiROC D65 9274 | 23-05-2026 | 08:44:26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0